采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人（盖章）： 宁国市梅林镇人民政府提供并负责解释）

（一）项目概况：

本工程位于宁国市梅林镇花园村，与现状水泥砼村道相接。起点桩号K2+800，终点桩号K8+100，项目总建设里程5.300km。主要施工内容为：老路加宽及新建道路、新建安全设施等。

（二）需求一览表及主要技术指标参数要求：

1.工程量清单及图纸（详见附件）；

（三）申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、供应商须符合下列情形之一（不良行为记录以《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》（宣公管函〔2021〕46号）为准）：

（1）近两年内（自开标之日向前追溯）未被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

（2）最近一次被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分（不含本数），且公布日距开标日超过3个月。

（3）最近一次被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为记录累计记分达15分（含本数）到20分（不含本数），且公布日距开标日超过6个月。

（4）最近一次被宣城市各级公共资源交易综合管理部门记不良行为记录累计记分达20分（含本数）及以上，且公布日距开标日超过12个月。

5、供应商不得存在下列情形之一：

（1）被宣城市各级工程建设行业行政主管部门或行使集中处罚权的部门记不良行为，至投标截止之日仍在披露期内的；

（2）被设区的市级及以上工程建设行业行政主管部门或公共资源交易综合管理部门给予明文限制投标[不得承接业务或不得进入（清除）市场]，至投标截止之日仍在限制期内的。（供应商所属子公司有不良行为记录的，不影响供应商的投标资格）。

6、本项目的特定资格要求：

（1）中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照。

（2）供应商具有公路工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（3）项目负责人具有公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格，须取得建设主管部门颁发的安全生产B类证书且无在建工程（不允许私自更换）。

（4）供应商须是收到邀请函的供应商，其他供应商前来谈判无效。

（四）供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照副本；（扫描件加盖电子签章）

2、法人授权委托书；（按规定格式）

3、项目负责人证书。

4、企业资质证书。

5、供应商声明函；（按规定格式）

（五）合同主要条款：

1、付款方式：建设项目根据监理、承包、发包方确定的已完工阶段工程量数据，按时间节点支付计量工程价款的70%，工程竣工验收合格后付至已完成工程量价款的80%作为工程款，出具审计报告后，付至审计价的97%，其中质保金（合同价款的3%）待工程质保期（12个月）满后一次性支付。

2、履约保证金：成交供应商在领取《成交通知书》之日起七日内须向采购人交纳履约保证金(允许以支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式缴纳或提交），否则将被视为自动放弃成交，取消其成交资格。履约保证金为价格成交价的2%；履约保证金待工程竣工验收合格后一次性无息退还。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

（六）运输、安装、调试：由成交供应商负责承担。

（七）商检、计量费用：由成交供应商承担。

（八）履约地点：采购人指定地点。

（九）履约及提供服务时间要求：90日历天。接采购人通知后3日内进场，直至通过验收。

（十）质量标准：合格（按国家现行标准执行）。

（十一）缺陷责任期：12个月。

（十二）其他要求：

1、关键岗位人员考核：根据“宁公管【2020】6号”文件《关于印发政府投资建设工程项目标后履约监管专项集中整治工作方案的通知》的要求，本项目关键岗位人员（项目经理）纳入《宁国市施工现场关键人员IFA网络考勤管理制度》考核，且考勤率达到50%。

2、报价说明：投标供应商须根据采购内容和要求，报出投标总价，投标报价为完成本次招标项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、办公费、设备使用费、交通费、通讯费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本次招示项目所发生的一切费用。成交人自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通及投标供应商为完成本项目售后服务所发生的一切费用等。

工程量清单编制说明

工程名称：梅林镇建制村通双车道公路（X302袁龙路）工程

一、工程名称：梅林镇建制村通双车道公路（X302袁龙路）工程

二、工程概况：

本工程位于宁国市梅林镇花园村，与现状水泥砼村道相接。起点桩号K2+800，终点桩号K8+100，项目总建设里程5.300km。主要施工内容为：老路加宽及新建道路、新建安全设施等。

三、编制依据：

1、建设（委托）单位提供的施工图设计文件；

2、交通运输部JTG3830-2018《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》；

3、交通运输部JTG/T3821-2018《公路工程预算定额》；

4、交通运输部JTG/T3833-2018《公路工程机械台班费用定额》；

5、关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知-皖交建管函〔2019〕210号。

6、交通运输部（交办公路[2016]66号）《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》；

7、安徽省工程造价管理站造计[2019]7号文件；

8、其他相关资料。

四、有关情况说明：

1、本工程材料远距离运输增加费已分摊包含在清单金额内。

2、本工程根据安徽省建设工程造价管理总站文件造价[2019]7号文通知对税率进行调整。

3、本工程清单及控制价采用同望计价软件系统进行编制。

4、本工程材料费采用宣城市2022年3月份建设工程材料信息价中宁国地区信息价；材料的风险费用投标企业自行考虑，依据市场自主报价，结算时一律不予调整。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的答疑提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

6、本项目设置暂列金额10万元。

7、应建设单位要求，原老路开挖碎石基层，1km运距内集中堆放，考虑部分的主材用于新建道路垫层。

| 投标报价汇总表 |
| --- |
| 合同段：梅林镇建制村通双车道公路（X302袁龙路）工程 |  | 标表1 |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 200 | 路 基 |  |
| 3 | 300 | 路 面 |  |
| 4 | 600 | 安全设施及预埋管线 |  |
| 5 | 第100章至第700章合计 |  |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 8 | 计日工合计 |  |
| 9 | 暂列金额（不含计日工总额） | 100000 |
| 10 | 投标报价 |  |
| 清单 第 1 页 | 共 1 页 |

| 5.1 工程量清单表 工程量清单表 |
| --- |
| 清单 第100章 总 则 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 |
| 5.1 工程量清单表 工程量清单表 |
| 清单 第200章 路 基 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土路面 | m3 | 1809.720 |  |  |
| -b | 挖除基层 | m3 | 3233.100 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 1629.387 |  |  |
| 204 | 路基修整 |  |  |  |  |
| 204-1 | 机械压实 |  |  |  |  |
| -a | 机械修整 | m2 | 17739.171 |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 |

| 5.1 工程量清单表 工程量清单表 |
| --- |
| 清单 第300章 路 面 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 |  |  |  |  |
| 302-1 | 碎石垫层 |  |  |  |  |
| -a | 厚80mm砂砾石基层 | m2 | 5433.200 |  |  |
| -b | 厚200mm砂砾石基层 | m2 | 17739.171 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| -a | 厚200mm（C35混凝土） | m2 | 22522.290 |  |  |
| 312-2 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -b | 带肋钢筋 | kg | 9385.000 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 1225.320 |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 |
| 5.1 工程量清单表 工程量清单表 |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 602 | 护栏 |  |  |  |  |
| 602-3 | 波形梁钢护栏 |  |  |  |  |
| -a | 路侧波形梁钢护栏GR-B-2E | m | 748.000 |  |  |
| -c | 波形梁钢护栏端头 | 个 | 25.000 |  |  |
| -d | 路侧波形梁钢护栏(移位利用) | m | 603.000 |  |  |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  |  |
| -a | 单柱标志 | 个 | 14.000 |  |  |
| 604-7 | 轮廓标 | 个 | 95.000 |  |  |
| 604-13 | 道路反光镜 | 个 | 1.000 |  |  |
| 605 | 道路交通标线 |  |  |  |  |
| 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |  |  |  |
| -a | 道路边线及中心线（白、绿、黄、红色） | m2 | 520.500 |  |  |
| -b | 防护漆 | m2 | 20.000 |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 元 |